| UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European | GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Administraţiei şi Internelor | Inovaţie în administraţie Programul Operaţional "Dezvoltarea Capacităţii Administrative" |
| --- | --- | --- |

Stadiul actual (decembrie 2013)

al Proiectului „Implementarea politicii de securitate IT în contextul

Codului Vamal Modernizat European”

-cod SMIS 38488-

- A fost semnat contractul de finanţare nr.325/15.05.2012.

- Prima întâlnire cu membrii grupului de lucru al proiectului a avut loc în data de 31 mai 2012, în scopul clarificării unor aspecte care ţin de implementarea proiectului .

- În data de 31.05.2012 a fost elaborat şi publicat pe site-ul ANV un comunicat de presă referitor la începerea proiectului, comunicat care a fost preluat în aceeaşi zi de Agenţia Naţională de presă AGERPRES şi site-ul online www.business24.ro.

- Publicarea comunicatului de presă privind începerea proiectului într-un cotidian naţional cu audienţă ridicată s-a finalizat în data de 30.06.2012, prin apariţia acestuia în cotidianul Evenimentul Zilei. Comunicatul de presă şi un material de prezentare a proiectului au fost publicate pe site-ul ANV.

- Documentaţia aferentă achiziţiei de Management extern şi achiziţiei de consultanţă şi expertiză  necesare implementării proiectului au fost depuse la Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (ANRMAP) in data de 06.09.2012.

- Anunţul de participare nr. 141250, referitor la achiziţia serviciilor de management de proiect şi de consultanţă şi expertiză necesare implementării proiectului în discuţie, a fost publicat în data de 21.12.2012 pe site.ul www.e-licitatie.ro.

- În urma evaluării ofertelor privind achiziţia serviciilor de consultanţă şi expertiză (lotul 1) a fost încheiat contractul de servicii în data de 13.06.2013, iar pentru Lotul 2 (Servicii de consultanţă în managementul proiectului) a fost încheiat contractul de servicii în data de 01.04.2013.

- Monitorizarea proiectului s-a realizat prin organizarea mai multor şedinţe de lucru cu furnizorul serviciilor de management, furnizorul serviciilor de consultanţă şi expertiză, respectiv cu furnizorul de servicii de informare şi publicitate.

- Consultantul în management de proiect a predat către Autoritatea Naţională a Vămilor livrabilele aferente lunilor 1 şi 2 de consultanţă; furnizorul serviciilor de consultanţă şi expertiză a predat ANV livrabilele tehnice aferente activităţii desfaşurate de la semnarea contractului până în prezent

- În urma procedurii de atribuire directă pentru servicii de informare şi publicitate, în data de 03.06.2013 s-a încheiat contractul de prestări servicii cu furnizorul acestora.

- Documentaţia de atribuire aferentă achiziţionării, în cadrul proiectului, a  echipamentelor hardware şi licenţelor a fost publicată în SEAP sub numărul 146552/12.09.2013. Data pentru deschiderea ofertelor, conform anunţului de participare, este 30.10.2013.

- Procedura pentru servicii de audit a fost lansată în luna iulie, iar în prezent ofertele sunt în curs de evaluare.

- Cererea de rambursare nr. 1 a fost depusă la AMPODCA în data de 13.11.2013. Cererea a fost validată integral.

- Raportul procedurii de achiziţie a echipamentelor hardware şi licenţelor a fost validat de către UCVAP în data de 06.12.2013, iar comunicarea privind rezultatul procedurii a fost transmisă ofertantului câștigător, urmând a se semna contractul cu acesta.

- În urma evaluării ofertelor privind achiziţia serviciilor de audit a fost incheiat contractul cu ofertantul câştigator în data de 17.12.2013.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi  www.fonduri-ue.ro

Pentru informaţii care vizează exclusiv programele cofinanţate prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, vă invităm să vizitaţi www.fonduriadministratie.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.